## Planning
Carlos Reyes - SLO2 | 2008 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
| No semaine |  | 1: 33; 6: 34; 11: 35; 16: 36; 21: 37; 26: 38 | 40 | 41
Projet : 2008_SablierElectronique |  | Date | 2020-08-10 | 2020-08-11 | 2020-08-12 | 2020-08-13 | 2020-08-14 | 2020-08-17 | 2020-08-18 | 2020-08-19 | 2020-08-20 | 2020-08-21 | 2020-08-24 | 2020-08-25 | 2020-08-26 | 2020-08-27 | 2020-08-28 | 2020-08-31 | 2020-09-01 | 2020-09-02 | 2020-09-03 | 2020-09-04 | 2020-09-07 | 2020-09-08 | 2020-09-09 | 2020-09-10 | 2020-09-11 | 2020-09-14 | 2020-09-15 | 2020-09-16 | 2020-10-02 | 2020-10-05 | 2020-10-06 | 2020-10-07 | 2020-10-08 | 2020-10-09
Pré-étude |  | Planifié | bar: 2020-08-10 to 2020-08-12
Réel | bar: 2020-08-10 to 2020-08-11
Design/Schématique |  | Planifié | bar: 2020-08-13 to 2020-08-17
Réel | bar: 2020-08-12; 2020-08-14 to 2020-08-18
Routage du PCB + 3D |  | Planifié | bar: 2020-08-18 to 2020-08-20
Réel | bar: 2020-08-13 to 2020-08-14; 2020-08-18 to 2020-08-26
Montage PCB |  | Planifié | bar: 2020-08-28 to 2020-09-01
Réel | bar: 2020-08-27 to 2020-08-31
Software |  | Planifié | bar: 2020-08-21 to 2020-08-27; 2020-09-02 to 2020-09-04
Réel | bar: 2020-09-01; 2020-09-04 to 2020-09-11
Tests et mesures |  | Planifié | bar: 2020-09-03 to 2020-09-08
Réel | bar: 2020-09-08 to 2020-09-11
Documentations |  | Planifié
Réel
Rendus |  | Planifié | bar: 2020-09-14; 2020-09-16
Réel | bar: 2020-09-16
Autres |  | Planifié
Réel
|  |  | 2020-08-20: Dernier moment pour envoyer les PCBs; 2020-09-14: Rapport à 10h00; 2020-09-16: Résumé + Affiche 16h30 | Portes Ouvertes | Présentation/Défense du projet (Horaire à définir) |  |  |  | Remise des diplômes