## Semaine 1
Journal semaine N.33		10.08.20		14.08.20	FAQ / Solution	Semaine tot
Projets	Tâches	Début	Fin	Tot. Heures		40:19
Lundi 10			Total :	05:37
Pré-étude		10:00	12:00	02:00				Date et semaine du départ du module
Pré-étude	Schéma bloc + composant	13:10	16:47	03:37				Année :	2020
				00:00				Mois :	8
				00:00				Jour :	10
				00:00
				00:00				N.Semaine :	33
				00:00
Mardis 11			Total :	08:08				Après la semaine 2 :		Semaines
Pré-étude	Recherche de composant	08:30	16:38	08:08				Après la semaine 3 :		Semaines
				00:00				Après la semaine 4 :		Semaines
				00:00				Après la semaine 5 :		Semaines
				00:00
				00:00
				00:00
				00:00
Mercredi 12			Total :	10:29
Schéma		08:30	10:00	01:30
Création journal		10:00	11:00	01:00
PCB	Matrice à leds	11:00	12:30	01:30
PCB	Matrice à leds	13:10	19:39	06:29
				00:00
				00:00
				00:00
Jeudi 13			Total :	08:00
PCB	Matrice à leds	08:30	14:30	06:00
Schéma	Commande matrice	14:30	16:30	02:00
				00:00
				00:00
				00:00
				00:00
				00:00
Vendredi 14			Total :	08:05
Schéma	Commande matrice	08:30	09:00	00:30	Probléme PC
Problème PC		09:00	10:00	01:00
Schéma		10:00	12:00	02:00
Schéma		12:00	16:35	04:35
				00:00
				00:00
				00:00

## Semaine 2
Journal semaine N.34		17.08.20		21.08.20	FAQ / Solution	Semaine tot
Projets	Tâches	Début	Fin	Tot. Heures		46:35
Lundi 17			Total :	12:40
Schéma		08:00	20:40	12:40
				00:00
				00:00
				00:00
				00:00
				00:00
				00:00
Mardis 18			Total :	09:00
PCB		08:30	17:30	09:00
				00:00
				00:00
				00:00
				00:00
				00:00
				00:00
Mercredi 19			Total :	08:30
PCB	Routage carte principale	08:30	17:00	08:30
				00:00
				00:00
				00:00
				00:00
				00:00
				00:00
Jeudi 20			Total :	09:00
PCB	Documentation + validation	08:30	17:30	09:00
				00:00
				00:00
				00:00
				00:00
				00:00
				00:00
Vendredi 21			Total :	07:25
PCB	Correction de la carte	08:30	12:30	04:00
Boîtier3D	SolidWorks	13:10	16:35	03:25
				00:00
				00:00
				00:00
				00:00
				00:00

## Semaine 3
Journal semaine N.35		24.08.20		28.08.20	FAQ / Solution	Semaine tot
Projets	Tâches	Début	Fin	Tot. Heures		41:15
Lundi 24			Total :	08:00
Boîtier3D		08:30	16:30	08:00
				00:00
				00:00
				00:00
				00:00
				00:00
				00:00
Mardis 25			Total :	08:30	Choix d’un gyroscope erroné. J’ai inversé le fonctionnement d’un gyroscope et d’un accélerometre.
Boîtier3D		08:30	10:00	01:30
Expert		10:00	10:35	00:35
Boîtier3D		10:35	17:00	06:25
				00:00
				00:00
				00:00
				00:00
Mercredi 26			Total :	08:05
Documentation		08:30	09:30	01:00
Boîtier3D	Correction pour impression	09:30	14:30	05:00
Documentation	Fichiers placeuse + doc	14:30	16:35	02:05
				00:00
				00:00
				00:00
				00:00
Jeudi 27			Total :	08:00
Montage PCB		08:30	16:30	08:00
				00:00
				00:00
				00:00
				00:00
				00:00
				00:00
Vendredi 28			Total :	08:40
Montage PCB	Montage, correction + test	08:30	17:10	08:40
				00:00
				00:00
				00:00
				00:00
				00:00
				00:00

## Semaine 4
Journal semaine N.36		31.08.20		04.09.20	FAQ / Solution	Semaine tot
Projets	Tâches	Début	Fin	Tot. Heures		#RÉF !
Lundi 31			Total :	10:45	Le microcontroleur ne pouvait pas être programmé
Montage PCB	Dépannage + test	08:25	19:10	10:45
				00:00
				00:00
				00:00
				00:00
				00:00
				00:00
Mardis 1			Total :	10:52
Programmation	Affichage matrice	08:30	11:00	02:30
Modification	Pont entre L1-L4 et LB1…	11:00	12:00	01:00
Programmation	Affichage matrice	12:00	19:22	07:22
				00:00
				00:00
				00:00
				00:00
Mercredi 2			Total :	08:30
Arrêt maladie				03:30
				01:45
				03:15
				00:00
				00:00
				00:00
				00:00
Jeudi 3			Total :	08:50
Arrêt maladie				03:00
				05:50
				00:00
				00:00
				00:00
				00:00
				00:00
Vendredi 4			Total :	#RÉF !
Programmation	Affichage matrice	08:30	12:00	#RÉF !
Modification	Résistances mosfet GND	13:00	14:45	01:45
Programmation	Affichage matrice	14:45	18:00	03:15
				00:00
				00:00
				00:00
				00:00

## Semaine 5
Journal semaine N.37		07.09.20		11.09.20	FAQ / Solution	Semaine tot
Projets	Tâches	Début	Fin	Tot. Heures		45:50
Lundi 7			Total :	08:50	Impossible à interpreter les données
Montage IAM		08:30	11:30	03:00
Programmation	Centrale inertielle	13:10	19:00	05:50
				00:00
				00:00
				00:00
				00:00
				00:00
Mardis 8			Total :	10:30
Programmation	Centrale inertielle	08:30	10:00	01:30
Programmation	Particules	10:00	19:00	09:00
				00:00
				00:00
				00:00
				00:00
				00:00
Mercredi 9			Total :	10:30
Programmation	Particules	08:30	19:00	10:30
				00:00
				00:00
				00:00
				00:00
				00:00
				00:00
Jeudi 10			Total :	08:00	Programme des particules fonctionnel
Programmation	Particules	08:30	14:00	05:30
Documentation		14:00	16:30	02:30
				00:00
				00:00
				00:00
				00:00
				00:00
Vendredi 11			Total :	08:00
Documentation		08:30	16:30	08:00
				00:00
				00:00
				00:00
				00:00
				00:00
				00:00